U.R.	Prioridade	Ordem	ID - SIGA	Objeto	Mês Previsto de Emissão da SEC	Mês Previsto para a Contratação	Quantidade	Valor Estimado		Quantidade Atual	Valor Atual		Situação Atual	Justificativa (itens incluídos)	Consequência do não atendimento (itens incluídos)
SCM	Médio	3	1	Aquisição de tonner para impressora	mar-22	set-22	0	R$	60.000,00	0	R$	30.000,00	Revisado
SCM	Alto	3	2	Aquisição de equipamentos	mar-22	jun-22	0	R$	20.000,00	0	R$	20.000,00	Aprovado
SCM	Alto	2	3	Aquisição de materiais descartáveis	mar-22	jul-22	0	R$	60.000,00	0	R$	-	Cancelado
SCM	Médio	2	4	Aquisição de mobiliários	abr-22	jul-22	0	R$	50.000,00	0	R$	90.000,00	Revisado
SCM	Alto	4	5	Aquisição de materiais de expediente	abr-22	ago-22	0	R$	10.000,00	0	R$	0,01	Revisado
SCM	Alto	5	8	Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, adoçantes e afins)	fev-22	maio e setembro	0	R$	10.000,00	0	R$	200.000,00	Revisado
SCM	Alto	1	10	Aquisição de materiais de prevenção ao contágio do COVID-19	abr-22	dez-22	0	R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Revisado
SCM	Médio	1	11	Aquisição de papel A4	mar-22	mai-22	0	R$	1.000,00	0	R$	-	Cancelado
SCM	Alto	6	12	Aquisição de material de copa e cozinha	abr-22	set-22	0	R$	5.000,00	0	R$	-	Cancelado
SCM	Alto	10	13	Contratação da tecnologia RFID para inventário	mai-22	jun-22	0	R$	2.300.000,00	0	R$	2.300.000,00	Aprovado
SGE	Alto	7	1	Assinatura das publicações ZENITE “Web Licitações e Contratos" e "Orientação por escrito em Licitações e Contratos”	fev-22	mai-22	1	R$	8.050,00	1	R$	8.050,00	Aprovado
SGE	Baixo	1	2	Assinatura de Serviços de Banco de Imagens e Vídeos ( fotografias / ilustrações / gráficos / vídeos) para uso gráfico e digital / editorial	fev-22	mai-22	1	R$	4.500,00	1	R$	4.500,00	Aprovado
SGE	Alto	6	3	Assinaturas Informativo SBC para a SIE (Stabile)	mar-22	jul-22	5	R$	1.725,00	5	R$	1.725,00	Aprovado
SGE	Alto	5	4	Assinatura DIGITAL dos jornais O DIA e O GLOBO e O ESTADO DE SÃO PAULO para NCOS	abr-22	set-22	3	R$	1.725,00	3	R$	1.725,00	Aprovado
SGE	Alto	4	7	Contratação de empresa para prestação de serviço de atividades operacionais de arquivamento, de desarquivamento e de triagem de documentos, para atender às necessidades do Arquivo Geral da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Código SIASG: 5380).	jan-22	abr-22	1	R$	7.415.000,00	0	R$	4.000.000,00	Revisado
SGE	Médio	9	17	Mapas de acessibilidade nas edificações da SJRJ.	mar-22	jun-22	0	R$	70.000,00	0	R$	-	Cancelado
SGE	Alto	3	18	Registro de preços para placas de aço escovado (placas inaugurais).	mar-22	jun-22	1	R$	20.000,00	1	R$	20.000,00	Aprovado
SGE	Alto	2	19	Registro de preços para serviço de aplicação de vinil de recorte nas edificações.	mar-22	jun-22	1	R$	5.000,00	0	R$	-	Cancelado
SGE	Alto	1	20	Contratação de fornecimento de licença vitalícia do software viddyoze ou similar.	mar-22	jun-22	1	R$	500,00	0	R$	-	Cancelado
SGE	Médio	10	21	Padronização de placas e letreiros na SJRJ e Subseções Judiciárias.	mar-22	jun-22	0	R$	45.000,00	0	R$	-	Cancelado
SGS	Alto	1	1	Aquisição de material de marcenaria	jun-22	ago-22	0	R$	5.000,00	0	R$	5.000,00	Aprovado
SGS	Alto	2	2	Contratação de serviço de manutenção corretiva de persianas	fev-22	jun-22	0	R$	55.000,00	0	R$	55.000,00	Aprovado
SGS	Alto	4	4	Contratação de serviço de fornecimento de refeições para consumo durante o TJ	jul-22	out-22	0	R$	15.000,00	0	R$	15.000,00	Aprovado
SGS	Alto	5	5	Aquisição de elementos filtrantes para purificadores e bebedouros	jun-22	set-22	0	R$	50.000,00	0	R$	50.000,00	Aprovado
SGS	Alto	6	6	Aquisição de passagens aéreas e rodoviárias	ago-22	nov-22	0	R$	90.000,00	0	R$	90.000,00	Aprovado
SGS	Médio	4	7	Serviço de forração de sofá, poltronas e cadeiras	abr-22	jul-22	0	R$	40.000,00	0	R$	40.000,00	Aprovado
SGS	Alto	7	8	Serviço de chaveiro	ago-22	dez-22	0	R$	5.000,00	0	R$	-	Cancelado
SGS	Baixo	7	9	Contratação de serviço de limpeza de persianas	abr-22	set-22	0	R$	90.000,00	0	R$	90.000,00	Aprovado
SGS	Médio	3	10	Contratação de serviço de poda/ remoção de árvores	mai-22	set-22	0	R$	70.000,00	0	R$	70.000,00	Aprovado
SGS	Baixo	6	11	Pagamento de IPTU relativo ao imóvel que abriga a Subseção de Itaboraí	N/A	N/A	0	R$	1.000,00	0	R$	1.000,00	Aprovado
SGS	Baixo	5	12	Contratação de serviço de fornecimento de água para subseção de Itaboraí	N/A	N/A	0	R$	700,00	0	R$	700,00	Aprovado
SGS	Baixo	4	13	Despesa de condomínio do imóvel de Itaboraí	N/A	N/A	0	R$	15.000,00	0	R$	15.000,00	Aprovado
SGS	Baixo	3	14	Contrato de aluguel de Itaboraí	N/A	N/A	0	R$	50.000,00	0	R$	50.000,00	Aprovado
SGS	Baixo	2	15	Acréscimo ao contrato de limpeza e conservação, com inclusão de dois postos de Auxiliar de Serviços Gerais para a unidade de Itaboraí (POSTO DE ATENDIMENTO PROVISÓRIO - 1 pessoa)	N/A	N/A	0	R$	28.454,44	0	R$	28.454,44	Aprovado
SGS	Baixo	1	16	Contratação de empresa para limpeza de fachadas	N/A	set-22	0	R$	100.000,00	0	R$	100.000,00	Aprovado
SGS	Alto	8	17	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica a ser utilizado no terreno de Niterói	N/A	N/A	0	R$	16.000,00	0	R$	16.000,00	Aprovado
SGS	Alto	9	18	Contratação de serviço de fornecimento de água a ser utilizado no terreno de Niterói	N/A	N/A	0	R$	4.000,00	0	R$	4.000,00	Aprovado
SGS	Médio	2	19	Contratação de serviços para lavagem e impermeabilização de cadeiras dos auditórios	abr-22	set-22	0	R$	20.000,00	0	R$	10.000,00	Revisado
SGS	Médio	1	20	Aquisição de aparelho celular	abr-22	set-22	165	R$	330.000,00	165	R$	330.000,00	Aprovado
SGS	Alto	0	21	Aquisição de peças para purificadores e cafeteiras	abr-22	jun-22	0	R$	7.000,00	0	R$	7.000,00	Incluído	Realizar a manutenção dos purificadores e cafeteiras, permitindo a reutilização dos equipamentos em uso, evitando com isso maior despesa para o Órgão com aquisição de novos aparelhos.	Necessidade de aquisição de novos equipamentos para atender a demanda existente na SJRJ, gerando com isso um maior gasto no orçamento do Órgão.
SGP	Alto	1	1	Aquisição de Certificados Digitais (ID-19 - SIGA-GO)	N/A	abril e junho	3300	R$	122.100,00	3300	R$	122.100,00	Aprovado
SGP	Alto	2	2	Contratação de empresa para emissão da carteira funcional para servidores da SJRJ no modelo estabelecido pelo CJF (ID-20 - SIGA-GO)	N/A	abr-22	1600	R$	56.768,00	1600	R$	56.768,00	Aprovado
SGP	Alto	3	3	Aquisição de software específico para portadores de deficiência visual (Jaws) (ID-21 - SIGA-GO)	N/A	jun-22	19	R$	203.224,00	19	R$	203.224,00	Aprovado
SGP	Alto	4	4	Aquisição de medicamentos e materiais hospitalares para fornecimento por 12 meses (ID-22 - SIGA-GO)	jan-22	mai-22	0	R$	10.000,00	0	R$	22.000,00	Revisado
SGP	Alto	5	5	Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais odontológicos (ID-23 - SIGA-GO)	abr-22	jun-22	0	R$	15.000,00	0	R$	15.000,00	Aprovado
SGP	Alto	6	6	Contratação de empresa para manutenção/revisão de cilindros e fornecimento de oxigênio. (ID-24 - SIGA-GO)	abr-22	jun-22	0	R$	6.000,00	0	R$	6.000,00	Aprovado

U.R.	Prioridade	Ordem	ID - SIGA	Objeto	Mês Previsto de Emissão da SEC	Mês Previsto para a Contratação	Quantidade	Valor Estimado		Quantidade Atual	Valor Atual		Situação Atual	Justificativa (itens incluídos)	Consequência do não atendimento (itens incluídos)
SGP	Alto	7	7	Contratação para fornecimento e Aplicação de vacinas antigripal para 2022 (ID-25 - SIGA-GO)	fev-22	abr-22	2600	R$	241.696,00	2600	R$	241.696,00	Aprovado
SGP	Médio	1	8	Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos. (ID-26 - SIGA-GO)	abr-22	set-22	0	R$	32.000,00	0	R$	18.000,00	Revisado
SGP	Médio	9	9	Armário odontológico	abr-22	ago-22	6	R$	14.000,00	0	R$	-	Incluído	As atuais bancadas de armários encontram-se deterioradas por mais de 20 anos de uso ininterrupto, tendo sofrido com a ação do mofo e cupim que atacaram suas estruturas no período de trabalho remoto durante a pandemia. Ressalta-se que o valor para aquisição do objeto em questão será remanejado da cota do ID 8.	Prejuízo ao funcionamento do Serviço Odontológico, devido à deterioração dos armários dificultando a guarda e armazenamento de insumos e instrumentais odontológicos
SIE	Alto	4	1	RIO BRANCO-Reforma dos Anexos I e II da Seção Judiciária do Rio de Janeiro RJ	mar-22	mai-22		R$	3.064.000,00	0	R$	3.064.000,00	Aprovado
SIE	Alto	5	2	VENEZUELA-Reforma do Fórum Marilena Franco no Rio de Janeiro - RJ	abr-22	jul-22		R$	6.000.000,00	0	R$	6.000.000,00	Aprovado
SIE	Alto	6	3	BARRA DO PIRAÍ - Aquisição do Edifício sede	N/A	N/A	1	R$	3.000.000,00	1	R$	3.000.000,00	Aprovado
SIE	Alto	17	6	TRÊS RIOS - Contratação do serviço para instalação do sistema de incêndio	mar-22	jun-22		R$	200.000,00	0	R$	200.000,00	Aprovado
SIE	Alto	8	7	Fornecimento de MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO	abr-22	jul-22		R$	250.000,00	0	R$	250.000,00	Aprovado
SIE	Alto	9	8	Fornecimento de MATERIAIS ELÉTRICOS e ELETRÔNICOS	jun-22	set-22	0	R$	200.000,00	0	R$	200.000,00	Aprovado
SIE	Alto	10	9	Fornecimento de MATERIAIS CIVIS	abr-22	jun-22	0	R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Aprovado
SIE	Alto	11	10	Registro de preços para contratação de empresa para RETÍFICA DE COMPRESSORES	mar-22	jul-22		R$	155.000,00	0	R$	155.000,00	Aprovado
SIE	Alto	12	11	CAMPOS DOS GOYTACAZES - Revisão geral do sistema de climatização VRF, com inspeção e emissão de relatório.	mar-22	mai-22		R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Aprovado
SIE	Médio	3	12	Registro de preços para contratação de empresa para LIMPEZA DE DUTOS	abr-22	jul-22		R$	380.000,00	0	R$	380.000,00	Aprovado
SIE	Médio	5	13	Fornecimento de EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	mar-22	jun-22		R$	100.000,00	0	R$	100.000,00	Aprovado
SIE	Baixo	1	14	MACAÉ-Contratação de empresa para a troca das gaxetas de vedação dos painéis de esquadria da fachada	abr-22	mai-22	0	R$	10.000,00	0	R$	10.000,00	Aprovado
SIE	Alto	13	15	Pagamento de ART e RRT dos servidores Analistas Engenheiros / Arquitetos	abr-22	N/A		R$	5.000,00	0	R$	5.000,00	Aprovado
SIE	Baixo	2	16	Registro de preços para contratação de empresa para execução de PINTURA nos imóveis da SJRJ	mai-22	ago-22		R$	200.000,00	0	R$	200.000,00	Aprovado
SIE	Baixo	3	17	Fornecimento e instalação de CORTINA ROLÔ/ PERSIANA	N/A	abr-22	0	R$	80.000,00	0	R$	66.000,00	Revisado
SIE	Baixo	4	18	Fornecimento e instalação de DIVISÓRIAS	jun-22	set-22		R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Aprovado
SIE	Baixo	5	19	Fornecimento e instalação de PISO VINÍLICO	jun-22	set-22		R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Aprovado
SIE	Médio	6	20	PLOTTER A0	mar-22	jun-22	1	R$	10.000,00	1	R$	10.000,00	Aprovado
SIE	Alto	15	22	EQUADOR- Contratação da execução do sistema de incêndio	mar-22	jun-22		R$	500.000,00	0	R$	500.000,00	Aprovado
SIE	Alto	16	23	SÃO CRISTÓVÃO- Execução de obra de contenção de muro e serviços complementares	abr-22	jul-22	0	R$	300.000,00	0	R$	300.000,00	Aprovado
SIE	Alto	3	24	ALMIRANTE BARROSO- Contratação do projeto e da execução do sistema de Detecção de Incêndio da Sobreloja	N/A	ago-22	0	R$	30.000,00	0	R$	30.000,00	Aprovado
SIE	Médio	2	26	Instalação de Sistema de CFTV	abr-22	set-22	0	R$	330.000,00	0	R$	330.000,00	Aprovado
SIE	Alto	18	27	ALMIRANTE BARROSO-Fornecimento e instalação de portas de enrolar.	N/A	set-22		R$	100.000,00	1	R$	114.000,00	Revisado
SIE	Alto	1	28	Registro de Preços para execução de PISO multicamadas, blokret e outros.	N/A	set-22		R$	150.000,00	0	R$	150.000,00	Aprovado
SIE	Médio	1	29	Recuperação de estrutura de sombreadores	abr-22	jul-22		R$	4.000,00	0	R$	4.000,00	Aprovado
SIE	Alto	19	30	NITERÓI - Adequação do terreno da Av. Amaral Peixoto	abr-22	mai-22		R$	50.000,00	0	R$	50.000,00	Aprovado
SIE	Alto	20	31	NITERÓI - Implantação de área administrativa no terreno da Av. Amaral Peixoto	N/A	jun-22		R$	200.000,00	0	R$	200.000,00	Aprovado
SIE	Alto	21	32	NITERÓI - Obra de reforma das instalações civis, elétricas e de lógica para adequação da área administrativa no térreo do Fórum Ministro Octávio Kelly.	abr-22	jun-22		R$	500.000,00	0	R$	-	Cancelado
SSI	Alto	1	1	Aquisição de lubrificantes, pneus, bicos, ceras, líquidos de arrefecimento, baterias e outros materiais para manutenção de veículos.	fev-22	set-22	0	R$	70.000,00	0	R$	70.000,00	Aprovado
SSI	Médio	10	4	Aquisição e instalação de cerca concertina.	mai-22	set-22	500	R$	12.500,00	500	R$	12.500,00	Aprovado
SSI	Médio	2	6	Aquisição e instalação de sistema de controle de acesso nos prédios da Rio Branco, Venezuela e Almirante Barroso.	abr-22	jul-22	0	R$	600.000,00	0	R$	600.000,00	Aprovado
SSI	Alto	4	11	Contratação de empresa para manutenção corretiva, com fornecimento de peças, de escâner de bagagem.	N/A	janeiro a dezembro	0	R$	40.000,00	0	R$	40.000,00	Aprovado
SSI	Médio	11	14	Aquisição de suporte para extintor de incêndio modelo "tripe".	abr-22	jul-22	200	R$	6.000,00	200	R$	6.000,00	Aprovado
SSI	Alto	2	15	Contratação de seguro para os novos veiculos que serao adquiridos.	N/A	N/A		R$	10.000,00	0	R$	10.000,00	Aprovado
SSI	Médio	4	19	Aquisição de vestimenta para policiais judiciais.	mar-22	set-22	0	R$	100.000,00	0	R$	100.000,00	Aprovado
SSI	Alto	3	20	Aquisição de munição.	mar-22	jun-22	20000	R$	200.000,00	0	R$	195.908,00	Revisado
SSI	Médio	6	21	Aquisição de ferramentas e equipamentos para a Seção de Manutenção de Veículos.	mar-22	jul-22		R$	15.000,00	0	R$	15.000,00	Aprovado
SSI	Médio	9	22	Aquisição de porta cartuchos.	abr-22	set-22	120	R$	6.000,00	0	R$	13.440,00	Revisado
SSI	Médio	7	23	Aquisição de espargidores de pimenta.	abr-22	set-22	20	R$	14.500,00	0	R$	18.592,00	Revisado
SSI	Médio	3	24	Aquisição de escâneres de bagagem.	N/A	set-22	0	R$	450.000,00	0	R$	395.000,00	Revisado
SSI	Médio	5	25	Aquisição e instalação de central de monitoramento.	abr-22	ago-22		R$	500.000,00	0	R$	500.000,00	Aprovado

U.R.	Prioridade	Ordem	ID - SIGA	Objeto	Mês Previsto de Emissão da SEC	Mês Previsto para a Contratação	Quantidade	Valor Estimado		Quantidade Atual	Valor Atual		Situação Atual	Justificativa (itens incluídos)	Consequência do não atendimento (itens incluídos)
SSI	Baixo	1	26	Aquisição de veículos (2 vans de carga, 1 pickup cabine dupla, 1 veículo de carga de pequeno porte tipo Doblô).	abr-22	set-22	0	R$	770.000,00	0	R$	770.000,00	Aprovado
SSI	Alto	9	28	Aquisição de armamento pistola e fuzil.	mar-22	jun-22	54	R$	710.100,00	54	R$	710.100,00	Aprovado
SSI	Alto	10	29	Aquisição de coldres ostensivos para pistolas.	abr-22	set-22	80	R$	40.000,00	80	R$	40.000,00	Aprovado
SSI	Médio	1	30	Contratação de Planos de Emergência e respectivos treinamentos para os imóveis da SJRJ.	abr-22	jul-22	0	R$	20.000,00	0	R$	20.000,00	Aprovado
STI	Alto	1	1	Certificados digitais para equipamentos	N/A	set-22		R$	4.000,00	0	R$	4.000,00	Aprovado
STI	Alto	2	2	Suprimentos para manutenção da Infraestrutura de Rede de Dados	abr-22	maio e outubro		R$	25.000,00	0	R$	25.000,00	Aprovado
STI	Médio	1	3	Aquisição de estação de trabalho (microcomputador, teclado e mouse)	mai-22	out-22	380	R$	1.444.000,00	380	R$	1.444.000,00	Aprovado
STI	Médio	2	4	Aquisição de Monitores	mai-22	out-22	380	R$	269.800,00	380	R$	269.800,00	Aprovado
STI	Médio	3	5	Aquisição de Ultrabooks	set-22	N/A	250	R$	2.347.500,00	150	R$	1.408.500,00	Revisado
STI	Alto	3	6	Aquisição do pacote Office	mai-22	set-22	270	R$	204.930,00	270	R$	204.930,00	Aprovado
STI	Médio	4	7	Equipamentos MacBook	abr-22	set-22	1	R$	14.000,00	0	R$	-	Cancelado
STI	Alto	4	8	Material de microinformática	abr-22	maio, agosto e novembro		R$	10.000,00	0	R$	10.000,00	Aprovado
STI	Médio	5	9	Atualização do pacote Office	mai-22	set-22	4130	R$	3.134.670,00	4130	R$	3.134.670,00	Aprovado
STI	Médio	7	11	Aquisição de scanners	abr-22	ago-22	14	R$	91.000,00	14	R$	91.000,00	Aprovado
STI	Alto	5	12	Aquisição de Scanners A3	mai-22	out-22	10	R$	300.000,00	10	R$	300.000,00	Aprovado
STI	Alto	6	13	Peças para reparo de impressoras	abr-22	ago-22		R$	10.000,00	0	R$	10.000,00	Aprovado
STI	Alto	7	14	Aquisição de impressoras A3	N/A	jul-22	1	R$	13.000,00	0	R$	-	Cancelado
STI	Médio	8	18	Aquisição de Ferramentas de desktop para usuário final	mai-22	out-22		R$	23.000,00	0	R$	23.000,00	Aprovado
STI	Alto	9	20	Expansão da Rede sem fio (wi-fi) na SJRJ	jun-22	out-22		R$	3.580.000,00	0	R$	-	Cancelado
STI	Alto	10	21	Ferramenta de gerenciamento de estações de trabalho	abr-22	ago-22	4500	R$	1.125.000,00	4500	R$	1.125.000,00	Aprovado
STI	Alto	0	22	Aquisição de webcam	mar-22	abr-22	340	R$	101.320,00	340	R$	101.320,00	Incluído	Visa permitir realização de videoconferências.	Impossibilidade de realização de videoconferências.