F
e
d
e
r
a
l
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
J
u
s
t
i
ç
a

## PODER JUDICIÁRIO
678
a
i
r
á
i
c
i
d
u
e
d
o
i
R
o
d
### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# PROCESSO Nº JFRJ-EOF-2021/00150 1 de 2

### TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 18/2021 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO PRÉDIO DA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI, estabelecida na Rua General Belford, 233, Rocha, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ n° 04.198.061/0001-66, representada neste ato pelo Sr. Jorge Carlos de Araujo Garcia, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 29/2021, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1 - Prorrogação do prazo de execução e da vigência do Contrato por 45 (quarenta e cinco) dias, de forma que a realização serviços não ocorra sem a devida cobertura de instrumento contratual, de acordo com a legislação vigente.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

2.1 - Em consequência deste aditamento, o prazo para a execução dos serviços passa a ser de
165 (cento e sessenta e cinco dias) dias, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 3º, da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 - Em função deste Termo Aditivo fica alterado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 240 (duzentos e quarenta) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º da Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A Contratada deverá apresentar o endosso do Seguro Garantia, na Apólice nº 04-775- 03229831, prorrogando o término da vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias.
JFRJEOF202100150V04

Classificação documental: 30.01.02.00

F
e
d
e
r
a
l
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
J
u
s
t
i
ç
a

PODER JUDICIÁRIO
679
a
i
r
á
i
c
i
d
u
e
d
o
i
R
o
d
### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

# PROCESSO Nº JFRJ-EOF-2021/00150 2 de 2

### CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES:

5.1 - A Contratada estará sujeita à aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira do Termo de Contrato nº 18/2021, em razão do descumprimento do prazo contratual estipulado no Edital, resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

### CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO:

6.1 - O presente Termo será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina do parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

### CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO:

7.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato e seu aditamento.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 02.

        Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2021.

### Firly Nascimento FIlho Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

JORGE CARLOS DE ARAUJO
Assinado de forma digital por JORGE CARLOS DE ARAUJO
GARCIA:36202010720
GARCIA:36202010720 Dados: 2021.12.13 16:23:25
-03'00'
### Jorge Carlos de Araujo Garcia
AIR TIME ENGENHARIA E INSTALAÇÕES EIRELI.

Classificação documental: 30.01.02.00
JFRJEOF202100150V04