2619
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

# PROCESSO JFRJ-EOF-2020/169 1/3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 23/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DOS ANEXOS I E II - TÉRREO DA AV. RIO BRANCO, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇAO LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78 - 13° andar, Centro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇAO LTDA, estabelecida na ST SIG/SUL CL, Quadra 03, Bloco c, Loja 74, nº 75 – Subsolo, Térreo, 1º e 2º andares- Zona Industrial – Brasília/DF CNPJ n° 37.071.313/0001-40, representada neste ato pelo Sr. José Maurício Vieira de Barros, identidade nº CREA/RS Nº 56615/D, CPF: 334.507.650-00, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 53/2020, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, de, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

  1. - Acréscimo e supressão de serviços, conforme planilha orçamentária e fichas de serviços,devidamente assinadas pelo responsável técnico e juntadas aos autos do processo;

  1. - Prorrogação do prazo de execução do serviço e da vigência da contratação por 30 (trinta)
dias;

  1. - Alteração do quantitativo de medições e do valor da contratação, conforme o Cronograma Físico–Financeiro, ANEXO deste Termo Aditivo;

# CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO:

2.1 - O prazo para a execução passa a ser de 04 (quatro) meses, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 39.556,62 (trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos)

  1. - Em função deste Termo Aditivo fica alterado o valor global da contratação para R$ 1.068.556,62 (um milhão, sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.
    JFRJEOF202000169V08

# CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

4.1 - Em razão deste aditamento, o pagamento será efetuado em 04 (quarto) parcelas, oriundas de 04 (quatro) medições especificadas no Cronograma físico-financeiro, Anexo do presente Termo.

Classificação documental: 30.01.02.00

2620
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

# PROCESSO JFRJ-EOF-2020/169 2/3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

5.1 – Em razão do presente aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato, para 195 (cento e noventa e cinco) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

# CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 - As despesas decorrentes do presente Termo correrão à conta dos recursos consignados à Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme o especificado a seguir:

Programa de Trabalho: 02.122.0033.11IM.3341 Elemento de Despesa: 4.4.90.51
Nota de Empenho: 2020NE800141

# CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL:

7.1 - A Contratada prestará complementação da garantia contratual nos termos do art. 56, da Lei 8.666/93, no valor de R$ 1.977,83 (mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo, em até 15 (quinze) dias da assinatura pela Contratante, nos termos do item 8.2 do Contrato.

# CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO:

8.1 - O presente Termo será publicado, pela Contratante, no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

# CLÁUSULA NONA – DA RATIFICAÇÃO:

9.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 01.

# Osair Victor de Oliveira Junior
Juiz Federal – Diretor do Foro
# JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO
JFRJEOF202000169V08

José Maurício Vieira de Barros EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇAO LTDA

Classificação documental: 30.01.02.00

2621
F
a
e
i
d
r
á
e
i
r
c
a
i
l
d
u
J
o
ã
ç
e
S
o
r
i
e
n
a
J
e
d
J
u
o
i
s
R
t
i
ç
o
a
d

# PROCESSO JFRJ-EOF-2020/169 3/3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

ANEXO TERMO ADITIVO Nº 01 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Classificação documental: 30.01.02.00
JFRJEOF202000169V08