# JFRJ-INC-2023/00020

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 37/2022, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO PREDIAL, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA DINAMUS SERVICE LTDA.

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Vice-Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa DINAMUS SERVICE LTDA, estabelecida na Av. Perimetral Brigadeiro Lima e Silva, nº 1.204, Sala 208, Jardim 25 de Agosto, Duque de Caxias/RJ, CNPJ n° 38.266.859/0001-10, representada neste ato pelo Sr. Bruno Silva de Mattos, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 77/2022, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 - Prorrogação do prazo de execução e da vigência do Contrato por 50 (cinquenta) dias.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

2.1 - O prazo para a aquisição e a instalação dos equipamentos passa a ser de 140 (cento e quarenta) dias, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

3.1 - Em razão do presente aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 177 (cento e setenta e sete) dias, a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

# CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A Contratada deverá apresentar o endosso da Apólice de Seguro Garantia, prorrogando o término da vigência por mais 50 (cinquenta) dias.

# CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:

5.1 - O presente Termo será publicado, pela Contratante, no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93 e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.
JFRJINC202300020

Classificação documental: 04.107.00

# CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO:

6.1 - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 01.

# Silvio Wanderley do Nascimento Lima
Juiz Federal – Vice-Diretor do Foro JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

# Bruno Silva de Mattos
DINAMUS SERVICE LTDA

Classificação documental: 04.107.00
JFRJINC202300020