# JFRJ-INC-2023/00261

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 03/2023 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ACESSO AO FÓRUM DES. MARILENA FRANCO, DO HALL DO TÉRREO DO BLOCO B E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, QUE FIRMAM A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA SR ENGENHARIA EIRELI.

JFRJINC202300261

A Justiça Federal de 1º Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, nº 78, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ nº 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal – Diretor do Foro, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa SR ENGENHARIA EIRELI, estabelecida na Rua Senador Alencar, nº 191, Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ, CNPJ n° 33.543.232/0001-45, representada neste ato pelo Sr. Silvio Cesar Ferreira Fernandes da Rocha, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo, em consequência do Pregão Eletrônico nº 096/2022, firmam o presente Termo, em conformidade com o disposto na Lei nº 10.520/02, Lei nº 12.846/13, Decreto nº 3.555/00, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14 e, sujeitas as partes a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, mediante as cláusulas a seguir:

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

  1. - Acréscimo e supressão de serviços, conforme planilhas orçamentárias e fichas de serviços, devidamente assinadas pelo responsável técnico, que integram este Aditamento;
  2. - Acréscimo de duas medições e redução do valor da contratação;

  1. - Prorrogação do prazo de execução e de vigência do Contrato por 02 (dois) meses;
  2. - Alteração do Cronograma Físico–Financeiro, com vistas à adequação do valor e do prazo de pagamento do presente aditamento, conforme o Anexo deste Termo Aditivo.

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO:

  1. - O prazo para a execução dos serviços passa a ser de 10 (dez) meses, a contar do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

# CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO:

  1. - Este Aditivo importa em uma redução de R$ 16.856,16 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos);

  1. - Em consequência deste aditamento, fica alterado o valor global da contratação para R$1.873.437,69 (um milhão, oitocentos e setenta e três mi quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), inclusos todos os impostos e taxas vigentes.

# CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO:

  1. - Em razão deste aditamento, o pagamento será efetuado em 10 (dez) parcelas, oriundas das 10 (dez) medições especificadas no Cronograma Físico–Financeiro, anexo ao presente Termo.

Classificação documental: 30.01.02.00

JFRJINC202300261
# CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA:

  1. - Em função do presente aditamento, fica prorrogado o prazo estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato para 12 (doze) meses e 15 (quinze) dias, contados a partir do 1º dia útil seguinte à assinatura pela Contratante, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1º, da Lei 8666/93.

# CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL:

  1. - A Contratada prestará endosso da garantia contratual, prorrogando o término da vigência por mais 02 (dois) meses, em até 15 (quinze) dias de sua assinatura deste aditamento, nos termos do item 8.2 do Contrato.

# CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO:

  1. - O presente Termo será publicado pela Contratante no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo Único do artigo 61 da Lei n° 8.666/93, e no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região, em conformidade com a Portaria nº RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

# CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO:

  1. - Continuam em vigor as demais Cláusulas do Contrato e de seu aditamento.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o Termo Aditivo nº 02.

Eduardo André Brandão de Brito Fernandes Juiz Federal – Diretor do Foro
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU NO RIO DE JANEIRO

Silvio Cesar Ferreira Fernandes da Rocha SR ENGENHARIA EIRELI

Classificação documental: 30.01.02.00

JFRJINC202300261
ANEXO – TERMO ADITIVO Nº 02

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Classificação documental: 30.01.02.00