# JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DEJANEIRO
TERMO DE REFERÊNCIA
# REFORMA DOS ANEXOS I E II DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO REFORMA PARCIAL DO FÓRUM DA AV. RIO BRANCO - FASE 04
AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I E II

CENTRO, RIO DE JANEIRO -RJ
## SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Subsecretaria de Infraestrutura — SIE
Coordenadoria de Projetos e Obras — CPEO
Seção de Projetos — SEPRO
Seção de Fiscalização - SEFIS
Assinado com senha por CLAUDIO MAGALHAES DE AMARAL SONIA CLAUDIA MESQUITA REZENDE RANGEL.
Documento NO: 337199830199699-8286 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3371998.30199699-8286
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
## SUMÁRIO
CAPÍTULO 1
1. INTRODUÇÃO.
  3.
  DOCUMENTOS
  4.
  QUALIFICAÇÃO
  5.
  VISTORIA
  6.
  COMPOSIÇÃO
  7.
  COMPOSIÇÃO
  8.
  CRONOGRAMA
  9.
  DIRETRIZES
2. OBJETO
CAPÍTULO 2
REUNIÃO INICIAL
16
7- LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
9. ORIENTAÇÁOE FISCALIZAÇÃO IO.SUBCONTRATAÇÄO
1 1 -CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE....
12.SEGURANÇA DO TRABALHO.
13. NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
16. PRAZO DE EXECUÇÃO _ 17. MEDIÇÕES E SEUS CRITÉRIOS..
dB. FORMA DÉ PAGAMÉNTO _ Ig.CONDlÇOES DE RECEBIMENTO..
19.1 .	RECEBIMENTO
10.2.	RECEBIMENTO DEFINITIVO
20. PRAZO DE GARANTIA . 21 PENALIDADES..„.
22ASSlNATURA DIGITAL
2
MAGALHAES DE AMARAL, SONA RANGEL.
- consulta à autenticidade em pp/autenticar?n=3371998.30199699-8286
### JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
CAPÍTULO I • LICITACÄO
# 1. INTRODUÇÃO
Este Termo de Referência destina-se a nortear a execução de contrato cujo objeto está definido no item "2- deste capitulo e que será firmado

entre a Justiça Federal de 1 a Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a empresa Contratada de Engenhana elou de Arquitetura.
para efeito deste Termo de Referência:
- Os termos Contratante e SJRJ referem-se à Justiça Federal de 10 Grau - Seção Judiciária do Rio de Janeiro;
- O termo Contratada refere-se á proponente vencedora do certame licitatório, a quem será adjudicado o serviço;
- O termo Fiscalização refere-se à equipe que representará a Seção Judiciária do Rio de Janeiro perante a Contratada na fiscalização dos serviços:
A sigla SEFIS refere-se à seção responsável pela gestão do contrato, denominada Seção de Fiscalização de Serviços e Obras, vinculada á Coordenadoria de Pr*tos e Obras (CPEO), da Subsecretaria de Infraestrutura (SIE).
# 2. OBJETO
2.1. O Objeto do presente termo de referência é a contratação de empresa especializada em Engenharia elou Arquitetura, sob regime de empreitada por preço unitário, para execução da Reforma parcial do Fórum da AV. Rio Branco — Fase 4, contemplando 0 50, 60 e 70 pavimentos do Anexo l.
2.2. A Contratada deverá obedecer a este Termo de Referência, à Especificação Técnica. à Ranilha Orçamentária e aos projetos Executivos, bem como aos demais documentos contratuais para a execução dos serviços contratados.
2.3. A Justiça Federal de 10 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro considera que a documentação fornecida contém todas as informaçöes e orientações necessárias à elabora#o da proposta e à execução integral dos servips.
# 3. DOCUMENTOS QUE REGEM A LICITAÇÃO
3. I para cumprimento do objeto acima definido, a(s) licitante(s) deverá(äo) obedecer a todos os documentos que regem a presente licitação, em especial os abaixo relacionados:
- Edital;
- Contrato;
- Termo de Referência - Capítulos I e II e seus Anexos (documento 04):
- Anexo OI — Especificaçöes
AOI.OI -Serviços Preliminares e Complementares (documento 05);
A01.02— Arquitetura e Civil (documento 06);
Hidráulica e Sanitárias (documento 07);
Elétrica (documento 08);
A01.05-Lógica e Telefonia (documento 09);
A01.06- CFTV (documento 10);
A01.07 -Ar Condicionado e Ventilação (documento 11);
A01.08-Detecção e Alarmes (documento 12);
 AOIŒ-Combate a incêndio — Splinklers (documento 13);
AOI.IO-As Built— Projetos - (documento 14) e
AOI.II- Administração Local (documento 15),
3
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Anexo 02 - projetos - SJRJ;

A02.01 - Arquitetura (documento 16);
A02.02 -Hidráulica e Sanitárias (documento 17);
A02.03 -Elétrica (documento 18);
A02.04- Lógica e Telefonia (documento -19); A02.05 - CFTV (documento 20):
A02.06 -Ar Condicionadoe Ventilação (documento 21);
A02.07- Detecção e Alarmes (documento 22) e o A02.08- Combate — Splinklefs (documento 23).
Anexo 03 - Planilha Orçamentária - SJRJ (documento 24);
Anexo 04 - Planilha Orçamentária — modelo (documento 25):
Anexo 05 - Cotaçðes de preço (exceto SINAPI) — SJRJ:
A05.01 -serv. prelim e AS BUILT. (documento 26):
A05.02 - Arquitetura (documento 27);
A05.03- Hidráulica e Sanitárias (documento 28);
 A05.04 -Elétrica (documento 29);
A05.05- Lógica, Telefonia, CFTV, DET eALARMES (documento 30);
A05.06 -Ar Condicionado e Ventilação (documento 31) e
A05J37 -Combate — Spliñklers (documento 32): Anexo 06 - Composição de Custos Unitários — SJRJ.
A06.01 - Serv. Prelim. (documento 33);
A06.02- Arquitetura (documento 34);
A06.03-Hidráulica e Sanitárias (documento 35);
A06.04 -Elétrica (documento 36)
 A06.05- Lógica e Telefonia (documento 37);
A06.06 - CFTV (documento 38);
A06.07 -Ar Condicionado e Ventilaçao (documento 39);
A06.OB -Detecção e Alarmes (documento 40);
A06.09 -Combate — Splinklers (documento 41);
 A06.10 -AS Built (documento 42) e
 A06.41 -Adm. Local (documento 43);
Anexo 07 -Composiçäo de Custos Unitários — modelo (documento 44);	Anexo 08-BDI com — Ranilha - SJRJ (documento 45): Anexo 09 - BDI com desoneração - Declaração - modelo (documento 46);
Anexo 10 -Encargos Sociais Planilha — SJRJ (documento 47);
Anexo 11 Encargos Sociais - Planilha — modelo (documento 48): Anexo 12 Placa de Obra — modelo (documento 49):
Anexo 13 - Cronograma Fisico/Financeiro — SJRJ (documento 50)7
Anexo 14 -Cronograma Fisico/Financeiro .com Percentuais Pré-fixados) — modelo (documento 51);
Anexo 15 - Planilha de Medição — modelo (documento 52) e
Anexo 16 - Relatório Fotográfico para Medição — modelo (documento 53).
4
MAGALHAES DE AMARAL, SONIA RANGEL.
- consulta à autenticidade em
blic/app/autenticar?n=3371998.30199699-8286	SIGA*
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# 4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
A empresa licitante, observado o disposto no Art.30 da Lei 8.666/93, deverá apresentar a documentação relacionada abaixo para ser considerada tecnicamente habilitada a participar da licitação:
4.1. Registro da empresa em atividade relacionada ao Objet0 desta licitaçåo:	NO Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA elou
No Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CALI.
4.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito público ou privado, comprobatório(s) da execução, pela empresa licitante, dos seguintes serviços, com complexidade similar ao objeto ora	serviços civis, instalaçöes elétricas e instalaçöes mecånicas de ar condicionado
4.2.1 Serviços civis:
    - Divisórias em gesso acartonado — minimo de 140ma;
    - Instalaçäode forro acústico removível — minimo de 195mž•,
    - Execução de pintura em parede elou teto — m [nimo de 220mz,
    - Execução de instalaçöes hidrossanitárias.
4.22. Serviços de instalações elétricas.•
• Execução de instalação de luminárias e cabos elétricos_
4.23. Serviços de instalaçöes mecânicas:
• Execução de instalação de rede de dutos de distribuição de ar condicionado.
4.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito público ou privado. certificado(s) pelo CREA elou CAU elou CFT comprobatório(s) da execução. pelo(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) devidamente habilitados. dos mesmos serviços elencados no item 4.2.
Não é exiqida comprovacäo de áreas minimas para o(s) profissional/is) responsável(is) técnico/s).
NOTA l: Os atestados deverão mencionar as características dos serviços claramente. de modo a dar margem a dúvidas quanto à similitude com o objeto deste Termo de Referência.
NOTA 2: O profissional designado como responsável técnico pelos serviços deverá comprovar o vínculo profissional com a por meio de: cópia de carteira de trabalho (CTPS). contrato social da licitante. contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência do mesmo profissional (conforme Acórdão 1806/2015 — TCU — Plenário)_
NOTA 3: A apresentação de acervo do profissional não supre a exigência de apresentaçåo de atestado de capacidade técnica do profissional.
NOTA 4: Os serviços civis e de instalações elétricas deverão constar em um único atestado, de forma a comprovar que a empresa a ser Contratada possui conhecimento técnico suficiente na execução de obras que constem no objeto serviços civis e de instalações elétricas.
NOTA 5: Os serviços de instalaçðes mecânicas de ar condicionado poderão ser comprovados através de atestado distinto.
# 5. VISTORIA PRÉVIA, ATESTADO DE VISTORIA E CONSULTAS
5.1. As empresas interessadas deverão vistoriar o local onde serão executados os serviços, objetos desta Licitação, para tomarem conhecimento das condições existentes.
5.2. Quando da vistoria. será emitido, pela Contratante, o -ATESTADO DE VISTORIA". a fim de que não se possa alegar. em nenhuma hipótese. 0 desconhecimento das particularidades do imóvel Vistoriado.
5.3. É possivel juntar uma declaração do Responsável Técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das condiçöes e das peculiaridades inerentes às condições locais, aos serviços a serem executados e à entrega da obra. Essa declaração supre a necessidade de visita técnica, em conformidade com o entendimento do Tribunal de Contas da União, no Acórdão 212/2017 — Plenário.
5.4. O atestado de Vistoria ou a declaração da licitante será considerado documento indispensável para a habilitação da empresa licitante. devendo ser juntado à documentação apresentada na licitação
5
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
5.5. A vistoria prévia incluirá a análise minuciosa do local e a verificação da compatibilidade com o Termo de Referência, com as Especificaçòes Técnicas e demais documentos integrantes do edital, e deverá ser realizada, preferencialmente, por engenheiro civil ou arquiteto representante da empresa licitante.
5.6. Compete, ainda, aos licitantes verificar as condições de acesso, infraestrutura local e demais informações relevantes.
5.7. Após a Vistoria ao loca' e o recebimento do referido atestado, a existência de qualquer dúvida ou questionamento, por parteda empresa interessada, incluindo divergências, omissões, erros, transgressões às normas técnicas, regulamentos, posturas ou leis em vigor, etc., deverá ser comunicada à Comissão permanente de Licitação - Seção Judiciária do Rio de Janeiro, por escrito. antes da data fixada para apresentação das propostas.
5.8. A vistoria deverá ser agendada pelo telefone (21) 3218-9830. no horário de 12 às 17 h. junto à SEFIS/SEPRO Subsecretaria de Infraestrutura - SIE, da Justiça Federal de 10 Grau — Seção Judiciária do Rio de Janeiro, situada na Avenida Almirante Barroso no 78, 90 andar, Rio de Janeiro — RJ.
5.9. Os esclarecimentos e instruções serão prestados pela Contratante, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, sob a forma de circulares a todos os licitantes. mesmo que apenas um os tenha solicitado.
5. IO. O ato de apresentação da proposta. pelos licitantes, implicará a tácita admissão de que a documentação técnica e os esclarecimentos prestados foram julgados suficientes para que os serviços sejam executados nas condições estipuladas pelo Contrato e seus anexos, pois a Contratante não acolherá posteriores reivindicações fundadas na alegação de desconhecimento dos itens mencionados acima, bem como de outros aspectos inerentes à execução dos serviços.
# 6. COMPOSIÇÃO DE BDI .com desoneração)
De acordo com 0 Acórdão no 2622/13 do TCU — Plenário, deverá ser apresentado, pela licitante, segundo 0 modelo do Anexo IO (Item 03). os detalhamentos das composições do BDI (bönus e despesas indiretas) com os percentuais praticados, sendo que os tributos IRPJ e CSLL não deverão integrar 0 cálculo de BOI. nem tampouco a planilha de custo direto, Os itens Administração Local, Mobilização e Desmobilização deverão constar como custo direto, mas não do BOI.
No caso de empresas optantes pelo Simples Nacional, deverá ser observado o disposto no art. 30 da Lei Complementar no 116/2003 e corresponder ao percentual de ISS, constantes das tabelas dos Anexos I a VI da Lei Complementar '10123/2006, nos termos do disposto no Acórdão - 2622/13 do TCU.
Deverá ser utilizada a incidência do ISS sobre	do custo total da Obra no item específico constante da composição do BDI.
6.1 Critério de Limite de BDI
Serão aceitos valores para 0 BDI dos serviços na forma do art. 40 da Lei 8, 666/93, admitindo-se que os licitantes deverão respeitar os valores máximos para os preços unitários e global do orçamento-base da licitação.
# 7. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
As licitantes deverão apresentar a composição de todos os custos unitários adotados na planilha orçamentária, conforme modelo do Anexo 07, para fins de análise do setor responsável pela licitação ou pelo pregão eletrðnico
# 8. CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
O Cronograma Fisico Financeiro do Anexo 14 deverá ser preenchido e apresentado na etapa da licitaçäo, de acordo com os percentuais definidos pela Contratante em edital, considerando os valores da planilha orçamentária apresentada pela Licitante.
O preenchimento do Cronograma deverá obedecer estritamente aos percentuais pré-determinados. de forma que 0 somatório de valores medidos. para cada grupo de serviços definidos na contratação, perfaça 100% do valor total
Os valores totais de cada medição deverão ser o somatório dos serviços executados e medidos, incluidos os da Administraçåo Local referentes àquela medição. O somatório de todas as medições corresponderá ao valor total contratado.
# 9. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
9. I .Em sua proposta a licitante deverá indicar, na planilha orçamentária, os preços unitário e total por item, fixos e irreajustáveis e. ainda, 0 valor global da proposta.
9.2_A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
6
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
9.3_Caberå Contratada o fornecimento e a administração de todos os materiais (inclusive transporte, movimentaçäo, classificaçäo, controle, armazenagem, vigilância etc.), ferramentas, equipamentos, andaimes, cavaletes ou escadas (inclusive transporte, embarque, desembarque, montagem, desmontagem, guarda, reparos, manutenções etc.) e mão de obra (inclusive encargos trabalhistas, previdenciários. tributos incidentes, etc.) e outros serviços necessários à execução dos serviços especificados. e deverão estar incluídos nos preços unitários previstos na Planilha Licitatória, integrante da proposta de cada licitante. O mesmo se aplica a testes, ensaios. mobilizações. desmobi atrasos por chuva e imprevistos. proteçöes provisórias, dispositivos de segurança. serviços auxiliares, administração central, cumprimento de exigências legais etc. Eventuais dúvidas a esse respeito também deverão ser Objet0 de consulta na fase licitatória, não sendo admitidas, posteriormente, postulaçöes da Contratada que tenham por base interpretaçöes diversas do disposto no Termo de Referência e nas especificações.
9.4.Os preços da Licitante deverão incluir os valores correspondentes a lucros e despesas de administração indireta dos serviços. bem como instalaçöes, equipamentos e itens que a licitante entenda como necessários à execução dos serviços contratados, devendo ser Obedecida a formatação da planilha orçamentária fornecida pela Contratante. assim como todos os seus quantitativos.
9.5.0s valores de consumo de energia elétrica e água/esgoto serão arcados pela Contratante.
g.6_Compete á Contratada, previamente à apresentação de sua proposta, fazer minucioso estudo, verificação e comparação dos projetos, do Termo de Referência, das especificaçöes e dos demais componentes integrantes da documentação técnica, fornecida pela Contratante, para execução dos serviços.
9.7Após assinatura do contrato ficará pressuposta a concordância tácita de todos aqueles documentos constantes do Termo de
Referência e anexos, projetos. planilhas e especificações, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências entre os mesmos.

7
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
CAPÍTULO II - DIRETRIZES PARA EXECUCÄO DOS SERVICOS
# 1. REUNIÃO INICIAL
Até 0 50 dia útil após a data de assinatura do Contrato a Contratada deverá realizar. na SJRJ, reuniåo com a presença do representante legal/preposto e do Responsável Técnico para definição, em conjunto com a Fiscalização. das diretrizes necessárias à execução dos serviços e de eventuais dúvidas operacionais. haja Vista que as dúvidas relacionadas com as questões técnicas já terão sido dirimidas na fase licitatória. Nesta reunião deverão ser apresentados os seguintes documentos:
1.1 Livro Diário de Serviços— ver item 3, Cap. II;
1.2 Indicação do Preposto da empresa - ver item 8, Cap. II
I .3 Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART, RRT elou TRT) — ver item 4. Cap. II
1.4.Relaçäo do pessoal, ferramentas e equipamentos — ver item 5, Cap. II A reunião inicial poderá ser realizada em	virtual ou presencial.
# 2. DIRETRIZES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 _ Celebrado o contrato, a Contratada deverá tomar todas as providências necessárias à sua imediata mobilização para o inicio dos serviços, de modo que fique claramente demonstrado à Contratante o seu empenho no rigoroso cumprimento das datas contratuais, especialmente de término dos serviços.
2.2.É de inteira responsabilidade da Contratada garantir as condiçöes para a armazenagem e guarda de materiais e equipamentos, que serão utilizados durante a execução dos serviços.
2.3_A Contratada deverá realizar e manter, devidamente aparelhadas, todas as instalações que sejam necessárias à completa execução dos serviços, por sua conta e responsabilidade, sem ónus para a Contratante.
2.4.Os horários de carga/descarga deverão ser estabelecidos nos períodos permitidos pelos Órgãos competentes.
Serviços especificos com barulho excessivo elou cheiros fortes deverão ser executados fora do horário de expediente da SJRJ, cujo funcionamento é de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 11:00 às 19:00h.
critério da Contratada. poderá ser solicitada autorização expressa Contratante para a realização de serviços em dias e horários diferentes dos supracitados.
2.5.Todo o material fornecido pela Contratada deverá ser de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, sendo vedado o uso de material improvisado ou peças adaptadas, em substituição ao tecnicamente indicado.
2.6_No caso dos equipamentos , a Contratada deverá observar e adotar para sua instalaçäo/utilizaçäo, todas as recomendações dos respectivos fabricantes/fornecedores.
2.7As amostras apresentadas pela Contratada, a critério da Contratante, poderão permanecer em seu poder enquanto vigorar 0 contrato, com a incumbência de arquivá-las.
28_Antes da execução dos acabamentos, a Contratada deverá convocar a Fiscalização da Contratante para permitir a análise e conferência dos serviços que os precedem
2.9.Sempre que necessário e solicitado pela Contratante, a Contratada emitirá documentos técnicos com orientaçðes especificas para solução de problemas identificados durante a execução dos serviços.
210. No caso de execução de serviços solicitados peia Contratante, que por ventura sejam considerados importantes para o andamento pleno do Contrato, deverão ser iniciados no prazo de 72 horas.
2. I I .A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, a limpeza do local dos serviços, de modo a eliminar restos de materiais, entulho. poeira, etc., de seu entorno. AO final dos trabalhos. 0 local dos serviços deverá ser entregue em perfeitas condiçöes de limpeza e conservação,
2.12.Quaisquer danos causados pela Contratada a bens móveis ou imóveis da Contratante ou de terceiros serão de sua inteira responsabilidade, cabendo-lhe todos os ônus dos reparos ou da reposição.
8
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2.13.A Contratada garantirá que todos os serviços serão executados com eficiência e sob a melhor técnica de engenharia, e de acordo com todos os documentos contratuais.
2.14.T0d0S os trabalhos que não satisfaçam às condiçöes contratuais serão impugnados pela Contratante, cabendo à Contratada demolir e refazer tais trabalhos no prazo solicitado, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. sem que haja prejuízo dos prazos contratados.
2.15_Os materiais porventura impugnados pela Contratante deverão ser retirados imediatamente do canteiro de serviços, permanecendo apenas suas amostras autenticadas, para 0 devido registro no "Livro Diário"
# 3. LIVRO DIÁRIO (ou DIÁRIO DE OBRA)
311 .NO prazo estabelecido no item I deste capítulo. a Contratada deverá fornecer e manter no local dos serviços, durante a Vigência do contrato, um Livro Diário, onde serão anotadas todas as observações importantes. para que todo 0 desenvolvimento dos trabalhos seja documentado, possibilitando consultas posteriores.
3.2_Neste Livro Diário serão transmitidas todas as instruçöes de serviço ou comunicações da Contratante à Contratada, ou vice-versa. Suas páginas deverão estar numeradas e ser Visadas por ambas as partes, e deverão ser digitalizadas pela fiscalização ao final da Obra e anexadas ao processo. O livro diário deverá ficar na Obra sempre.
3.No Livro Diário deverão constar:
3.3.1 Pela Contratada:
As atividades realizadas diariamente;
 As condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos; C. As consultas à Contratante:
  1. Restrições internas que atrasem ou impeçam a realizaçao de determinada atividade;
  2. Os acidentes ocorridos na execução dos serviços;	As respostas ás interpelações da Fiscalização;
g. O efetivo de funcionários trabalhando na execução dos serviços;
Outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objetos de registro.
3.3.2.Pela Fiscalização:
  1. Avaliação e determinações acerca do andamento dos serviços tendo em vista os projetos, especificações, prazos e cronogramas,

  1. Registros e solicitações à Contratada para regularização de faltas elou defeitos observados;
  2. Observações e respostas relativas aos registros efetuados pela Contratada no livro Diário;
  3. Outros fatos que, a juizo da Contratante, devam ser objetos de registro.
# 4. ANOTAÇÃO 1 REGISTRO I TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA — ART 1 RRT 1 TRT
4.1 _No prazo estabelecido no item 1 deste capitulo, a Contratada deverá apresentar á Contratante as Anotaçöes de Responsabilidade Técnica ART/CREA, elou Registros de Responsabilidade Técnica — RRT/CAU, elou Termos de responsabilidade Técnica — TRT/CRT, relativos aos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente preenchidos e quitados, para assinatura pelo representante legal da Contratante.
4.2.As ARTs / as RRTs / os TRTs deverão ser imediatamente cadastrados pela Contratada, junto ao CREA-RJ / CAIJ-RJ / CRT-RJ respectivamente, com vistas à regularização dos serviços, devendo atender a quaisquer exigências relativas à	dos serviços junto aos referidos Conselhos onde o(s) profissional(is) seja(m) filiado(s).
# 5. RELAÇÃO DE PESSOAL 1 FERRAMENTAS 1 EQUIPAMENTOS
5. I. A Contratada deverá apresentar. precedendo à execução dos serviços.'
- relação de pessoal para sua execução, devidamente identficados através de seus documentos de identidade, devendo ser periodicamente atualizada. previamente às alterações que se fizerem necessárias;
- relação de ferramentas e equipamentos, de propriedade da Contratada. que serão utilizados no imóvel, durante a execução dos serviços, que deverá ser periodicamente atualizada;
Todas as relações deverão ser enviadas com a devida identificação da empresa, para o endereço eletrônico (e-mail) da Seção de Fiscalização - tssefis@frj.jus.br.
9
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
5.2.Solicitaçöes para inclusão ou exclusão de funcionários deverão ser efetuadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência, devendo toda a relação, anteriormente citada, ser entregue atualizada.
5.3.N0 caso de profissionais que atuem na execução de instalaçöes elétricas, a documentação deverå Vir acompanhada de comprovante de realização de curso NR-I O de cada eletricista e do encarregado de elétrica.
# 6. CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA FiSlCO/FINANCElRO
6. I .A Contratada deverá cumprir 0 Cronograma Fisico-Financeiro, constante do Edital. que servirá como base para 0 planejamento da execução dos serviços.
6.2_Os valores estabelecidos no cronograrna fisico-financeiro aprovado, bem como os prazos relacionados, serão considerados marcos contratuais para as mediçöes mensais e seu descumprimento ensejará a análise acerca da aplicação de penal'dades pela Contratante.
6.3.Caso verificado atraso por parte da Contratada no cumprimento do cronograma da Obra, tendo sido solicitado pela Contratante a implementação de medidas corretivas e a Contratada não atender. poderá ensejar a análise acerca da aplicação de penalidade pela Contratante, considerando 0 descumprimento contratual. Exemplos de medidas corretivas: aumento da equipe; execução de serviços em horários extraordinários elou adoçä0 de novo turno de serviços. A Contratada deverá apresentar. no prazo de 48 horas a partir da solicitação da Contratante, a programação para tais serviços, bem como a respectiva relação de pessoal atualizada.
6.4.No caso em que aditamentos contratuais ensejem prorrogação de prazos, a Contratada deverá reformular o crotWama dos serviços e entregá-lo à Contratante junto com a proposta de aditamento.
# 7. LEGALIZAÇÃO DO SERVIÇO
7. I Sem prejuízo de outras exigências legais e normativas, caracterizam-se como encargos da Contratada, a obtenção de licenças e aprovaçöes porventura exigidas. atendendo à legislação vigente, sobretudo junto às concessionárias de serviços públicos e prefeitura local, atendendo às exigências por elas formuladas, caso haja necessidade.
7.2.Está compreendida, nas obrigações supracitadas, a preparação de toda a documentação necessária á tramitação no respectivo Órgão, e ainda, o acompanhamento da tramitação desses processos, até a sua aprovaçäo_
7.3.A Contratada deverá encaminhar à Contratante cópias dos protocolos que comprovem as providências junto a cada Órgä0/Concessionária que as exijam.
7.4_Todas as exigências que venham a ser requisitadas com relação aos serviços (aprovação/ legalização), por infringirem de alguma forma a legislação especifica, deverão ser comunicadas à Contratante, acompanhadas de documentação do Órgão/ Concessionária que as deu origem, bem como as devidas providências propostas pela Contratada para atender às exigências.
7.5.A Contratada será responsável pelas despesas decorrentes dás licenças/ aprovações. bem como todos os emolumentos, despachantes, impostos diversos, que digam respeito aos serviços contratados. Serão também de responsabilidade da Contratada as eventuais multas, impostas pelas autoridades, decorrentes de infraçöes legais ou conduta irregular.
7.6_Os serviços que porventura sejam dispensados de autorizaçäo/licenciamento pelo órgão/ concessionária, deverão ser justificados por escrito pela Contratada e comunicados à Fiscalização.
# 8. ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 1 PREPOSTO RESPONSÁVEL TÉCNICO
_A execução do serviço deverá ser regularmente acompanhada pelos Responsáveis Técnicos das respectivas especialidades, sendo os mesmos responsáveis pelos serviços contratados e subcontratados, tendo, inclusive, autorização para assinar o livfi3 Diário.
8.2.0 preposto da empresa deverá atuar como representante da Contratada, responsabilizando- se por quaisquer entendimentos com a Contratante ,
8.3.Faculta-se à Contratante a possibilidade de ordenar a substituição de qualquer funcionário da Contratada ou de suas subcontratadas, sempre que julgar que tal providência sirva aos interesses da correta execução do contrato, devendo a Contratada atender prontamente num prazo máximo de cinco dias úteis.
8.4.A Fiscalização da Contratante poderá corM3car os Responsáveis Técnicos para reuniões e para visitas periódicas ao local de execução dos serviços, sempre que julgar necessário para 0 bom andamento dos trabalhos. devendo ser prontamente atendida pela Contratada.
8.5_A indicação de fabricantes ou fornecedores de materiais, neste Termo de Referência e nas Especificações Técnicas, não induzirá responsabilidade da Contratante na administração ou gerenciamento dos fornecimentos ou serviços correlatos.
10
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
8.6.A Contratada confiará a execução dos serviços requisitados a profissionais devidamente habilitados, ficando a seu cargo o dimensionamento de seu pessoal para a execução dos serviços, devendo utilizar o quantitativo compatível com o porte dos mesmos e dos prazos a cumprir, podendo a Contratante exigir aumento da equipe, sempre que ocorrer descumprimento dos prazos.
# 9. ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1. A Contratante designará, como Fiscais dos serviços, prepostos seus com autoridade para exercer, em nome da Justiça Federal de 10 Grau — Seçäo Judiciária do Rio de Janeiro, a fiscalização do contrato, visando seu fiel cumprimento.
9.2. A execução dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante, para tanto instituída, devendo. sem exclusão das demais atribuições cabíveis:
921. Promover a avaliação das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma Fisico-Financeiro;
9.22. Fiscalizar os serviços contratados e zelar pelo rigoroso cumprimento dos termos contratuais;
9.23. Atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa. nos termos contratados, para efeito de pagamento.
9.3. As exigências da Fiscalização basear-se-äo neste Termo de Referência, nos projetos, especificações, nos termos contratuais, nas boas práticas e nas normas técnicas.
9.4. A Contratante poderå suspender os serviços, se verificada alguma irregularidade, sem que haja prejuízo nos prazos contratados.
9.5. A Contratada deverá prestar. aos da Contratante, sempre que por eles solicitado, todas as informações necessárias ao exercicio de suas funções de fiscalização
# 10. SUBCONTRATAÇÃO
I. É vedada a subcontratação total dos serviços Objet0 desta licitação consoante 0 disposto no art. 72 da Lei 8666/93, sendo que a subcontratação parcial dos serviços só será admitida após autorização expressa da Contratante, devendo a Contratada apresentar justificativa fundamentada no prazo minimo de dez dias úteis antes da execução do serviço a ser subcontratado para permitir a devida análise pela SJRJ.
10.2 A subcontratação somente será permitida para os serviços que se caracterizem como secundários ou complementares ao objeto contratado (instalações mecânicas. instalações de CFTV. lógica e telefonia, instalaçöes de incêndio - sprinklers e detecção. forro, divisórias. gesso acartonado). e outros conforme julgamento da Fiscalização. devendo a Contratada responder direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais,
10.3_ Caso a Contratada, após a autorização expressa da Contratante, pretenda substituir a subcontratada já autorizada, deverá cumprir os procedimentos acima descritos.
10.4. A eventual subcontratação de serviços	eximirá a Contratada da responsabilidade e das garantias definidas neste Termo de Referência nem de quaisquer outras, exigidas pelo contrato e seus anexos.
10.5.Toda empresa subcontratada deverá seguir todos os procedimentos de credenciamento, junto aos órgãos responsáveis, aplicáveis à área especifica, de acordo com os respectivos anexos.
# 11. CRITÉRIOS DE SIMILARIDADE
II. I. Neste Termo de Referência e nas especificaçöes técnicas, a identificação de materiais ou equipamentos por determinada marca elou fabricante implica, apenas. caracterização de uma similaridade técnica que, tradicionalmente, é reconhecida pela Contratante.
11.2 Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam similaridade técnica quando são indicados para a mesma aplicação construtiva e possuem parâmetros mecânicos, fisicos elou químicos que garantam a resistência, durabilidade e comportamento em uso não inferior àqueles que se pretende substituir, incluindo, quando for o caso, o seu enquadramento nas normas da ABNT especificas.
11.3. A substituição de um material por outro poderá ser proposta pela Contratada para apreciação pela Contratante quando houver similaridade técnica entre os mesmos. mediante justificativa fundamentada acerca da substituição proposta e devidamente acompanhada de documentaçäo técnica comprobatória, inclusive amostra, se solicitado,
II .4. A proposta de substituição deve ser apresentada em até dez dias úteis antes do inicio previsto para 0 referido serviço. A Contratante não admitirá que eventuais atrasos na conclusão dos serviços sejam justificados com base em tal motivação.
11.5. Na hipótese de dúvidas, a Contratante poderá exigir. às expensas da Contratada. ensaios elou provas efetuadas no materiab'equipamento em laboratório credenciado, apresentando laudo técnico que ateste a similaridade porventura existente.
11
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
11.6. A eventual substituição, previamente autorizada pela Fiscalização, se processará sem haver compensação financeira, seja em favor da Contratante ou da Contratada.
I I .7. Caso os procedimentos acima não sejam cumpridos pela Contratada, prevalecerão os padröes originalmente especificados
# 12. SEGURANÇA DO TRABALHO
12.1. A Contratada deverá garantir o cumprimento integraldas normas de Segurança do Trabalho, segundo a legislação vigente.
2.2. Deverão ser previstos, às expensas da Contratada, Equipamentos de proteçäo Individual/C01etiV0 (EPI/EPC), cuja utilização, durante todos os serviços a serem executados, será obrigatória por todas as pessoas envolvidas nos trabalhos, respeitando a legislação vigente, inclusive para uso pela fiscafizaçäo da Contratante.
123. A Contratada deverá adotar todas as precauções no sentido de prevenir acidentes de qualquer natureza e, em especial, quedas de pessoas, quedas de Objetos sobre pessoas, choques elétricos, etc. Na eventualidade de ocorrerem aquela deverá proteger e assistir seus operários e terceiros contra seus efeitos.
12.4. Independentemente de obrigações previstas em legislação especifica, locais que ofereçam riscos de acidentes deverão ser isolados, bem sinalizados e dotados de dispositiws de proteçäo.
12.5. A Contratada deverá providenciar a imediata regularização das condiçöes que estejam em desacordo com os quesitos supracitados de Segurança do Trabalho, sendo responsabilizada por todo e qualquer acidente decorrente da não utilização de EPI'S/EPC's, ou de procedimentos que contrariem as normas de segurança.
12.6. Considerando a pandemia, a empresa deverá atender ao Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo Coronavirus — COVID-19, lançado pelo Ministério da Saúde, no que cabe a canteiro de obras da construção civil.
NORMAS E DOCUMENTOS APLICÁVEIS
13, I .Os serviços deverão ser realizados utilizando-se as boas práticas de engenharia vigentes. enquadrando-se, rigorosamente. dentro dos preceitos normativos da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e outras vigentes.
  1. Deverão ser observados, na execução dos serviços, as recomendações e diretrizes dos fabricantes de materiais e equipamentos, para sua instalação elou operação.
  2. Deverão ser Obedecidas a legislação urbanística, ambiental e edilicia: as normas dá Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT; as normas, recomendações e resoluções de Órgãos Públicos e Concessionárias de serviços públicos. que se refiram aos serviços em questão; normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro: regulamentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e do Conselho Regional dos Técnicos Industriais - CRT; normas, recomendações, resoluções e acórdãos do TCU, do CNJ, do CJF e de órgãos correlatos federais, sendo admitida a observância de normas estrangeiras quando expressamente dispostas neste Termo de Referência, ou quando existirem somente normas estrangeiras.
# 14. DESCARTE DE MATERIAIS E SUSTENTABILIDADE
A Contratada deverá observar e adotar os critérios e práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços
Os serviços deverão ser planejados e executados visando à economia da manutenção e operacionalização das edificações, na redução do consumo de energia e de água, bem como na utilizaçäo de equipamentos e materiais, que reduzam o impacto ambiental.
Observar as orientações do Anexo AOI.OI - Serviços, no item 1.9 de Remoçäo de Entulho.
A Contratada deverá garantir que 0 descarte dos materiais e demais procedimentos da Obra sejam conduzidos de forma arnbientalmente sustentável, respeitando todas as normas e legislações aplicáveis durante a Vigência do contrato.
12
## JUSTIÇA FEDERAL
### SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
CRITÉRIOS DE ADITAMENTO
No caso de necessidade de aditamento de serviços, serão seguidos os critérios abaixo:
  1. - ITENS EXISTENTES DE PLANILHA
Será adotado 0 mesmo valor do preço unitário do item da planilha correspondente ao serviço.
  1. - ITENS NOVOS
No caso de aditamento de novos serviços, seu preço será o menor das opções abaixo:
l) A Contratada deverá apresentar 0 preço do novo item com a taxa de BDI (da Contratada) utilizada no orçamento-base da Licitação.
2) A Contratante calculará o now preço através de Composição de Custo com base em boletins de custos oficiais elou consulta de mercado, abatendo-se o percentual de desconto ofertado pela Contratada no momento da Licitação. Frisa-se que os boletins de custos Oficiais. consultados para 0 referido cálculo, deverão ser os boletins do mês de referência adotados pela Contratante quando da elaboração do orçamento-base.
15.3 - ITENS NOVOS COM CUSTOS DE INSUMOS EXISTENTES
A composição para obtenção do preço unitário terá como base os custos dos insurnos existentes nas composições de custos da Contratada, apresentadas na licitação.
# 16. PRAZO DE EXECUÇÃO
16.1. O prazo de execução dos serviços é de 09 (meses) e será contado a partir do 10 dia útil após a data de assinatura do Contrato/emissäo da nota de empenho.
16.2.Os prazos estabelecidos neste Termo de Referência, ainda que intermediários, são considerados como marcos contratuais e Seus descumprimentos ensejarão a análise quanto à aplicação de penalidades.
# 17. MEDIÇÖES E SEUS CRITÉRIOS
17.1 -As medições serão mensais, as quais contemplarão apenas, proporcionalmente, os serviços concluídos, com base nos quantitativos efetivamente medidos pela Fiscalização, salvo as exceçöes relacionadas a seguir:
- O Subitem Lona plástica para proteçäo de pisos e revestimentos — a quantidade a ser medida mensalmente será a quantidade total dividida pelo número de meses da Obra,
- O subitem Administração Local será pago proporcionalmente ao valor medido dos serviços executados no mês em relação ao valor total da obra, subtraído do valor total da Administração Local.
17.2 0 pagamento do item "Remoção de Entulho" será proporcional ao entulho colocado em caçambas e ao material inservível liberado como entulho pela SJRJ, mensalmente. Este item será pago apenas após a emissão do relatório de recebimento emitido pelo INEA, Obtido pelo seu próprio "site".
17.3.A primeira medição realizar-se-á ao término do primeiro mês, a contar do primeiro dia útil após assinatura do Contrato V recebimento da Nota de Empenho, e a última medição, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
17.4.As planilhas de medição serão elaboradas pela Contratada. de acordo com 0 modelo Anexo 15. devendo ser apresentadas na data prevista da medição.
17.5.Caberá à Contratada a entrega de relatórios e documentos, onde estarão registrados os levantamentos e cálculos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados, acompanhados de relatório fotográfico, de acordo com o modelo Anexo 16, com a foto de cada serviço executado a ser medido e a discriminação do item da planilha correspondente.
13
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# 18. FORMA DE PAGAMENTO
1811 -O pagamento será efetuado em 09 medições mensais.
18.2. Não serão efetuados pagamentos parciais por entrega de materiais elou equipamentos.
18.3. A apresentação da Nota Fiscal deverá ser efetuada até 0 50 (quinto) dia útil após aprovação da planilha de medição pela Contratante.
18.4.0 pagamento à Contratada será efetivado, mediante crédito em conta corrente por meio de ordem bancária, até 0 30a (trigésimo) dia da apresentação da fatura/nota fiscal devidamente atestada por Comissão designada pela Administração, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos e contribuiçöes elencados nas disposições emanadas dos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com a legislação e instruções normativas vigentes.
18.5. A emissão da Nota Fiscal, referente a última medição. somente poderá ocorrer após a emissão do Recebimento Definitivo.
18.6. A Contratada deverá, juntamente com a entrega da Nota Fiscal, apresentar a comprovação de todas as exigências legais aplicáveis. em especial as de caráter trabalhista, fiscal e previdenciário.
18.7. A data de emissão da ordem bancária será considerada como data do pagamento.
# 19. CONDIÇÖES DE RECEBIMENTO
## 19.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO
I. I .NO prazo de 15 dias, a partir da solicitação por escrito da Contratada. lavrar-se-á Termo de Recebimento provisório. assinado pelo representante legal da Contratada. pela Fiscalização da Contratante, que fará as Vistorias, observações e conferências necessárias à concessão do recebimento e pelos Supervisores das Seçöes responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços.
19.1.2.Os serviços serão recebidos após a sua conclusão integral assim como a entrega e aprovação dos Projetos "AS BUILT", bem como apresentação da nota fiscal, devendo o local dos serviços estar livre de entulhos, materiais ou equipamentos de construção e com todas as áreas limpas.
19. I .3.Na hipótese de, até 0 momento da lavratura do Termo de Recebimento provisório, não terem sido integralmente cumpridas as exigências do subitem anterior. será elaborada lista de pendências. que a Contratada deverá sanar em prazo determinado pela Fiscalização, de modo a permitir 0 recebimento provisório dos serviços e lavratura do Termo de Recebimento provisório em nova data, após terem sido sanadas todas as pendências.
## 19.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO
Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente:
19.21. Mediante termo circunstanciado, lavrado pela Comissão de Recebimento designada pela Contratante, em até 30 dias a contar da emissão do recebimento provisório. assinado pelas partes:
19.2.2.Após 0 decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do Objet0 aos termos contratuais, observadas as condiçöes em que a Contratada é obrigada a reparar, corrigir. remover. reconstruir ou substituir. às suas expensas. no total ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçäo ou de materiais empregados nos serviços.
Na hipótese de existência de pendências ou de rejeição dos serviços, por parte da Comissão de Recebimento, por estarem em desacordo com as especificações e condições em que foram licitadas, a Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro estipulará prazo para a Contratada repará-los. ficando suspensa a concessão do Recebimento Definitivo, até que todas as pendências apontadas tenham sido eliminadas.
# 20. PRAZO DE GARANTIA
O prazo de garantia dos serviços da reforma executada pela Contratada será de cinco anos. a contar do Recebimento Definitivo. em relação a Vícios construtivos. para os serviços de componentes eletro/eletrönicos e mecânicos. exceto lâmpadas, a garantia será de um ano. prazo que pode ser ampliado. conforme garantia adotada pelos fabricantes.
Qualquer defeito observado, dentro do periodo da garantia. deverá ser sanado pela Contratada no prazo máximo de até 72 horas, a partir da notificaçäo_
14
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# 21. PENALIDADES
Cabern penalidades pelo descumprimento de cronograma físico financeiro, pela inexecução total ou parcial do Objet0 deste contrato, conforme indicado na PORTARIA NO JFRJ-PGD-2020/00039, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020.
CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DO CONTRATO
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRA O	PONTUAÇÃO	INCID NOA
1	Deixar de apresentar ART/RRT/TRT exigida no item I do Capítulo II do / Termo de Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	01	Por ocorrência, sobre 0 valor mensal do contrato
2	Recusar-se a refazer serviço não aprovado pela fiscalização, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	03	Por serviço, sobre o valor da parcela inadimplida
3	Recusar-se a substituir material em desconformidade com o Termo de / Referência, após reincidência formalmente notificada pelo órgäo fiscalizador	03	por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
4	Executar serviço sem o equipamento de proteçao individual e coletivoEPI/EPC após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador	05	Por mês em que for verificada a ocorrência, sobre o valor mensal do contrato
5	Descumprir o Cronograma Físico-Financeiro	05	Por ocorrência, sobre o valor da parcela inadimplida
6	Descumprir 0 prazo de entrega na Nota Fiscal	05	por ocorrência, sobre 0 valor mensal do contrato

CONDUTAS A SEREM OBSERVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO
ITEM	DESCRI ODA INFRA O	PONTUA	O	INCIDÊNCIA
1	Atrasaro pagamento de verbas salariais e rescisórias, benefícios e auxílios, inobservando os prazos legais e normativos da categoria.	03		Por mês em que verificada a ocorrência, Liando afetados até 20% dos os.
		05		Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos / Stas (exceto a totalidade de stos).
		10		Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
2	Deixar de recolher as contribuições sociais da Previdência Social e FGTS dos funcionários.	03		Por mês em que verificada a ocorrência, uando afetados até 20% dos os.
		05		Por més em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos / OStOS exceto a totalidade de OStOS
		10		Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados 100% dos postos.
3	Deixar de Cumprir qualquer outra cláusula do Acordo, Convenção ou Dissidio Coletivo da Categoria envolvida na execução dos serviços.	03		por mês em que verificada a ocorrência, uando afetados até 20% dos
		05		Por mês em que verificada a ocorrência, quando afetados acima de 20% dos postos (exceto a totalidade de postos),
		10		Por mês em que verificada a ocorrência, uando afetados 100% dos astas.
4	Deixar de cumprir, injustificadamente, determinação formal ou instrução complementar da fiscalização administrativa do contrato	05		Por descumprimento.
5	Deixar de manter as condições de habilitação para a contratação.	05		por mês em que verificada a ocorrência

NOTA - O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE, SERÁ APURADO DA
SEGUINTE FORMA: O VALOR TOTAL DA OBRA DIVIDIDO PELO NÚMERO DE MESES.
15
## JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
# 22. ASSINATURA DIGITAL
Em relação aos documentos assinados digitalmente, por pessoa fisica ou juridica em meio eletrônico e apresentados pela Contratada, registra-se que tais assinaturas somente serão aceitas mediante o certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
Rio de Janeiro, 27 de abril de 2022.
Claudio Magalhães de Amaral Supervisor da SEFIS / SEPRO
## Sonia Valéria Silva Moreira Coordenador da CPEO
Cláudia Mesquita Resende Rangel
Diretora da SIE
16