PROCESSO RJ-EOF-2021/447 PREGÃO Nº 09/2022

Objeto: Contratação de empresa  especializada  para execução de projeto executivo e execução da readequação das instalações de detecção de incêndio da sobreloja da Sede Administrativa da SJRJ - Av. Almirante Barroso, 78 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, conforme Anexo I (Termo de Referência).

Tendo em vista o questionamento formulado pela empresa Lim, temos a informar o que se segue:

Perguntas:

“Prezado Pregoeiro, li o TR e existem exigências incompatíveis com a realidade.
No item  "8.1.3. Aprovação do Projeto Executivo readequado e Memorial Descritivo junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, com a obtenção do Laudo de Exigências referente à alteração – 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato.". Em média, a emissão de um LE pelo bombeiro, após dar entrada do processo junto ao mesmo,leva de 2 a 3 meses, e às vezes. Esta variável somente o bombeiro controla. Então, não faz sentido a exigência da contratada em relação ao prazo.
O mesmo se aplica para obtenção do CA”.

Respostas:

“Quanto ao questionamento da empresa, acostado às fls 569 e atendendo o despacho da SALIC  JFRJ-DES-2022/05892, a CMNT vem a esclarecer que partimos da premissa de que que como não é um serviço vultoso e sim pontual, a obtenção do LE( laudo de exigências ) pode ser dada antes, mas havendo necessidade de dilação do prazo, antes que termine o prazo final de execução, estaremos prorrogando o contrato, uma vez que tal aprovação ficará condicionada ao órgão”.

Coordenadoria de Manutenção

“Em atendimento ao despacho JFRJ-DES-200/05892, acerca do questionamento da EMPRESA LIM de fl.569, segue manifestação da CMNT no documento JFRJ-DES-2022/06069,  no sentido de que o prazo de 30 dias foi concedido por se tratar de projeto de pequeno porte, contudo, no decorrer da execução do contrato, o prazo poderá ser prorrogado, em virtude da tramitação junto ao CBMERJ”.

Subsecretaria de Infraestrutura

Rio, 09/03/2022.

Victor Menezes
Pregoeiro